## Equipe
Equipe
<EvT> - <Eventos Tech>
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Henrique | b.lindman@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Vitória | vitoria.machado@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Thiago | t.mesquita@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Henrique | b.lindman@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Maria | bonfatti.maria@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor/teste | Erin | erin.g@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 6 | 1 | UC1 - Cadastrar conta | 5 | 0 | 0 | 4 | 9
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 1 | 2 | UC2 - Realizar login | 5 | 0 | 5 | 8 | 18
3 | Iniciação | Definir escopo | 2 | 3 | UC3 - Manter funcionário | 6 | 0 | 2 | 7 | 15
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 3 | 4 | UC4 - Manter local | 6 | 0 | 7 | 7 | 20
5 | Iniciação | Aplicar Checklist da fase | 2 | 5 | UC5 - Manter evento | 7 | 0 | 9 | 6 | 22
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 2 | 6 | UC6 - Participar de um evento | 10 | 0 | 10 | 4 | 24
Elaboração |  |  | 16 | 7 | UC7 - Visualizar lista eventos | 10 | 0 | 9 | 4 | 23
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 2
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 15
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 3
10 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar casos de uso | 4
12 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 6
13 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2
14 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2
Construção |  |  | 34
15 | Construção | Planejar o Sprint | 2
16 | Construção | Implementar e Testar o UC1 - Cadastrar conta | 20
17 | Construção | Implementart e Testar o UC2 - Realizar login | 23
18 | Construção | Implementar e testar o UC3 - Manter funcionário | 30
19 | Construção | Implementar e testar o UC4 - Manter local | 20
20 | Construção | Implementar e testar o UC5 - Manter evento | 30
21 | Construção | Implementar e testar o UC6 - Participar de um evento | 18
22 | Construção | Implementar e testar o UC7 - Visualizar lista eventos | 15
23 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 2
24 | Construção | Revisar Planejamento | 2
Transição |  |  | 162
25 | Transição | Planejar o Sprint | 2
26 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 2
27 | Transição | Executar Testes de Sistema | 10
28 | Transição | Corrigir Defeitos | 20
29 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 4
30 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 2
31 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 6
32 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 2
33 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 2
50
262

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 262 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 6 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 60 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 6.1133 | sprints
Esforço total | 366.8 | horas
Prazo em semanas | 12.2267 | semanas
Prazo em meses | 3.0567 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 7336
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1467.2
Custo | 8803.2
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1760.64
Preço | 10563.84

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 366.8 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Artefato História de caso de uso 1 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0 | Release-1.1.1
2 | Artefato História de caso de uso 2 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
3 | Artefato História de caso de uso 3 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
4 | Artefato História de caso de uso 4 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
5 | Artefato História de caso de uso 5 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
6 | Artefato História de caso de uso 6 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
7 | Artefato História de caso de uso 7 | 2025-09-28 | 2025-06-03 | 1 | Entregue | 2025-09-28 | 2025-06-01 | 1 | 0
8 | Diagrama de arquitetura front-end | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 2 | Entregue | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 5 | 3
9 | Diagrama de arquitetura back-end | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 2 | Entregue | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 4 | 2
10 | Implementar e testar o UC4 - Manter local | 2025-09-04 | 2025-09-17 | 20 | Entregue | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 12 | 8
11 | Implementar e Testar o UC1 - Cadastrar conta | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 20 | Planejado
12 | Implementart e Testar o UC2 - Realizar login | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 23 | Planejado
13 | Implementar e testar o UC3 - Manter funcionário | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 30 | Planejado
14 | Implementar e testar o UC5 - Manter evento | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 30 | Planejado
15 | Implementar e testar o UC6 - Participar de um evento | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 18 | Planejado
16 | Implementar e testar o UC7 - Visualizar lista eventos | 2025-09-18 | 2025-10-29 | 15 | Planejado
17 | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2 | Planejado
| Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2 | Planejado
|  |  |  | 171 |  |  |  | 28 | 13

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2025-08-21 | Média | Alto | Alta | Ativo |  | 1- Reuniões semanais com toda a equipe, além de revisar as atividades selecionadas para a sprint | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
2 | Indisponibilidade de fornecimeto e validação dos requisitos | 2025-08-21 | Média | Alto | Alta | Ativo |  | 1- Reuniões com o Sr.Murakami (gerencia geral) a cada fim de sprint | 1- Replanejamneto da sprint
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 242.06 | horas |  | 12.103 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 6.6566 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 31.3814
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.8155 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.8345
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.24206 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.7056
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.60515 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.3391
Qde de semanas estimada | 6.0515 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.5129 | meses | Desenvolvimento | 9.3193 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 3.0257 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.36309 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.9265
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 2.4206 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 22.1312
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 2.7837 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 12.103 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 176.358
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 4841.2
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 968.24
Custo total | 5809.44
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1161.888
Preço final | 6971.328
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.